Анализ  выполнения плана поэтапного перехода образовательного учреждения

на  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования      2014 г.

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно – правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

|  | Мероприятия | Сроки | Ответств. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Собрание трудового коллектива. | Январь | Зав.ДОУ Ст.воспит. | Протокол трудового коллектива |
|  | Выполнение: коллектив ДОУ ознакомлен с ФГОС дошкольного образования. Протокол трудового коллектива № 1 от 16.01.2014 г. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к переходу на ФГОС дошкольного образования. | Февраль | Зав.ДОУ Ст.воспит. | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
|  | Выполнение: План основных мероприятий по подготовке к переходу на ФГОС дошкольного образования разработан и утвержден. Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» № 27 ВО от 24.12.2013 г Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» № 01 ВО от 20.01.2014 г. |
| 3 | Создание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО. | Март | Зав.ДОУ Ст.воспит. | Приказ о создании творческой группы, утверждение положения и плана работы группы |
|  | Выполнение: Приказ о создании творческой группы № 1/1 ВО от 20.01.2014 г. утверждение положения Приказ № 1/2 ВО от 20.01.2014 г. |
| 4 | Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС | Март /апрель | Зав.ДОУ Ст.воспит. | Приведение в соответствие материально – технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО. |
|  | Выполнение: 10 июня 2014 г. проведена экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС |
| 5 | Мониторинг уровня готовности педагогов к переходу на ФГОС | Май | Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: мониторинг проведен. |
| 6 | Анализ ДОУ учебно – методического обеспечения, для реализации ФГОС ДО в ДОУ | В течении учебного года | Зав.ДОУ Ст.воспит. | Оценка обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС ДО |
|  | Выполнение: необходимо дальнейшее обеспечение учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС ДО. |
| 7 | Создание информационного стенда по ФГОС. | Ноябрь | Ст.воспит. | Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО. |
|  | Выполнение: в ДОУ создан стенд по реализации ФГОС ДО. |
| 8 | Собрание трудового коллектива по определению результатов фронтального контроля, К-85; об изменении номенклатуры дел ДОУ | Декабрь | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: запланировано на декабрь 2014 года. |
|  | 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки РФ, регулирующими переход на ФГОС ДО. | По мере поступления документов и мат-лов. | Зав. ДОУ |  |
|  | Выполнение: педагогические работники ознакомлены с нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки РФ, регулирующими переход на ФГОС ДО на педагогическом совете № 3 Протокол № 3 от 27.02.2014 г.; педагогический совет № 2 «Концептуальные основы ФГОС дошкольного образования» запланирован на октябрь 2014 года. |
| 2 | Внесение изменений в программу развития детского сада | Январь | Зав.ДОУ Ст.воспит. | Публикация на сайте ДОУ. |
|  | Выполнение: изменения внесены, Программа развития опубликована на сайте ДОУ. |
| 3 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Апрель | Зав.ДОУ | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ. |
|  | Выполнение: должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |
| 4 | Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС. | В течении года | Ст.воспит. | Публикация на сайте ДОУ. |
|  | Выполнение: образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом требований ФГОС, презентация образовательной программы опубликована на сайте ДОУ |
| 5 | Составление и апробация карт контроля ДОО на соответствие условий ФГОС ДО | Октябрь /ноябрь | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: карты контроля ДОО на соответствие условий ФГОС ДО составлены. |
| 6 | Фронтальный контроль содержания и условий ДОО требованиям ФГОС ДО. | Ноябрь | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: в ноябре 2014 г. |
| 7 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение их до педагогов. | В теч.года | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: приказы изданы и доведены до сведения педагогов. |
|  | 3. Кадровое обеспечение |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов. | В течение года | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: составлены и апробированы |
| 2 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: базовые документы ФГОС в коллективе изучаются постоянно в теч.года |
| 3 | Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО | В течение года | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: создан график повышения квалификации на 2014 год |
| 4 | Изменения в планы по самообразованию педагогов | В течение года | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: педагогами составлены планы по самообразованию с учетом ФГОС |
| 5 | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение года | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: требования ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ постоянно изучаются педагогами ДОУ. |
| 6 | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Зав.ДОУ Ст.воспит. | Аналитические материалы. |
|  | Выполнение: анализ по введению ФГОС ДО ведется систематически. |
|  | 4. Информационное обеспечение |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Ст.воспит. | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО |
|  | Выполнение: информация опубликована |  |
| 2 | Разработка и утверждение Дорожной карты ДОУ, положений, приказов | В течение года | Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: разработаны и утверждены |  |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по подготовке к введению ФГОС ДО | В течение года | Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: разработаны |  |
| 4 | Разработка карт контроля ДОО, карт мониторинга | В течение года | Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: разработаны |  |
| 5 | Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС через сайт, информационные стенды, родительские собрания. | В течение года | Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: информирование родителей на сайте ДОУ, информационный стенд в холле ДОУ, информационные стенды в групповых. |
|  | 5. Финансовое обеспечение |
| 1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Ноябрь Декабрь | Зав.ДОУ Гл.бухгалтер | Определение сметы на 2015 г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |
|  | Выполнение: в процессе работы |
|  | 6. Материально – техническое обеспечение |
| 1 | Контроль материально – технической базы и оборудования | В теч.года | Зав.ДОУ Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: периодически проводится укрепление и пополнение материально – технической базы ДОУ: август – пополнение музыкального зала игрушками, сентябрь – пополнение физкультурного зала оборудованием. |
| 2 | Пополнение библиотечного фонда | В теч.года | Ст.воспит. |  |
|  | Выполнение: библиотечный фонд периодически пополняется |

Вывод: все педагоги в ДОУ ознакомлены с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом ДО, организовано методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО, педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации детской деятельности в рамках введения ФГОС, проводится информационная работа с законными представителями воспитанников.